Anbudsinbjudan för projekt om Ekonomiska styrmedels roll i en cirkulär ekonomi.

*Den Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt Avgifters roll i en cirkulär ekonomi. Tidsfrist för inlämning av anbud är 09.12.2022.*

## Bakgrund

Omställningen till en cirkulär ekonomi är en stor uppgift i de nordiska länderna. Hela produktens livscykel från design till avfallshantering ingår i den cirkulära tankegången, där man utnyttjar det som har tillverkats vid att utnyttja resurser effektivt och bevara resurserna i ett kretslopp så länge som ekonomiskt, tekniskt och praktiskt möjligt. Ökad resurseffektivitet och omläggning till en cirkulär ekonomi vill bidra till att minska klimatgasutsläppen och fotavtrycket på ekosystemen. Ekonomiska styrmedel, som punktskatter, har en potential i att kostnadseffektivt skapa incitament till en omställning av samhället i cirkulär riktning. Det kan t.ex. handla om specifika punktskatter på råvaruutvinning och på avfallsförbränning, modifiering av existerande skatter så som momslättnader på reparationer eller i några fall ekonomiskt stöd för utveckling av nya lösningar. Men alla styrmedel, ekonomiska som direkta regleringar, kan i princip främja eller bromsa omställningen till en cirkulär ekonomi.

## Uppdrag och syfte med projektet

Projektet skall stödja projektet "Cirkulär ekonomi i Norden – Potential och nödvändiga åtgärder" genom att analysera potentialen i att använda nya ekonomiska styrmedel, eller modifiera existerande styrmedel, för att främja omställningen. Analysen ska göras ur en samhällsekonomisk synvinkel.

Följande frågeställningar är intressanta att belysa:

• Var finns en potential i nya ekonomiska styrmedel för at främja omställningen till en cirkulär ekonomi, d.v.s. vilka styrmedel kan ge upphov till en ändrad aktivitet i hanteringen av produkter och avfall i cirkulär riktning? Analyser kan t.ex. baseras på kännedom till priselasticiteter, externaliteter, marginalkostnader m.m. i dom aktuella marknaderna, eller på erfarenheter från andra länder.

• I vilken mån ger eksisterande miljö- och energimotiverade ekonomiska styrmedel positiva eller negativa incitament till omställningen? Avspeglas kostnaden för samhället av miljö- och klimatexternaliteterna i de ekonomiska styrmedlen?

• Hur kan eksisterande styrmedel styrkas eller modifieras?

Detta er et omfattande och komplext ämne. Inom den ekonomiska ramen, och baserad på egen kompetens och erfarenhet, kan konsulten välja att betona ett eller flera av dom beskrivna aspekterna. Konsulten ska, så långt som möjligt, knyta analysen till något eller några av dom sektorer eller teman som granskats inom projektet ”Cirkulär ekonomi i Norden - Low-Carbon Circular Transition in the Nordics”. Den slutliga rapporten väntas publiceras i slutet av 2022, men projektets två mellanrapporterna kan fungera som stöd vid uppgörande av anbud:

* Part I. Areas with significant circular transition potential (NA2021:905 <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-12093> )
* Part II: Potential impacts of circular economy in selected areas. (NA2022:902 <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-12435> )

## Avgränsning och metod

Projektet ska insamla kunskap i den vetenskapliga litteraturen, i första hand empirisk litteratur, som i möjligaste mån är relevant för de nordiska länderna och som kan bidra till rekommendationer på områden, där det idag inte finns ekonomiska styrmedel. Ett exempel är arbetet som sker i OECDs arbetsgrupp för resurseffektivitet och avfall. Genomgången skall ge ett underlag för att ge rekommendationer om ekonomiska styrmedel i en cirkulär ekonomi i Norden.

## Budget

Budgetramen för projektet är **400 000 DKK**.

*Eventuell mervärdesskatt (moms) ingår i budgetsumman och det är på säljarens (anbudsvinnare) ansvar att utreda eventuell momsskyldighet med sin nationella skatteförvaltning.*

Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling ex, deltagande och presentation av projektet på ett möte i regi av Nordiska Ministerrådet eller arbetsgruppen.

## Utförare

NME uppfordrar såväl konsultfirmor, forskningsinstitutioner och universitet att lämna anbud. I Norden finns det flera forskningsinstitut och konsulter som har förutsättningar att utföra projektet. Miljöekonomisk och annan ekonomisk bakgrund, erfarenhet med styrmedelanalys och med projekt inom cirkulär ekonomi, ger goda möjligheter att ta sig an projektet. Konsult/utförare av projektet väljs genom normalt anbudsförfarande.

## Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 9. december, 2022, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande.

Beslut tas i december och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet.

Projektet skall starta upp i början av år 2023 och projektets resultat skall presenteras på ett av arbetsgruppernas möten.

Projektledaren skall sända statusrapport till arbetsgrupperna två gånger under den totala projekttiden. Närmare datum fastställs i samband med kontraktet.

Slutrapporten skall sändas till NME minst tre veckor innan projektets avslut.

## Resultatförmedling

Förväntade målgrupper är nordiska och internationella beslutsfattare, tjänstemän och politiker, och i tillägg en intresserad allmänhet.

Konsulten ska i projektförslaget beskriva hur resultatförmedling av projektet är tänkt genomföras ex. peer-review artiklar, deltagande i möten/konferenser eller andra fora, nätverk) samt redovisa förslag på hur centrala slutsatser kan föras vidare och bör komma med förslag på fortsatt analysarbete och aktiviteter på områden som har politisk relevans.

Konsulten skall bidra till att information om projektet når aktuella målgrupper i enlighet med [Nordiska ministerrådets kommunikationsstrategi 2020-2024](http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5975) . Informationsstrategin är tillgänglig på Nordiska Ministerrådets hemsida. Rapporten publiceras i TemaNord-serien på Nordiska ministerrådets hemsida och kostnaderna för publiceringen belastar projektet (uppskattningsvis 20–25 000DKK). Även möjliga översättningar av inledning och sammandrag hör till konsultens ansvar.

I utformningen av rapporten har man hjälp av Nordiska ministerrådets [TemaNord-guide til forfattare](https://pub.norden.org/temanord-guide-til-forfattere/) (på danska). Arbetsgruppen beställer publicering av rapporten och de tekniska detaljerna kring rapportens utformning koms överens om tillsammans med Nordiska Ministerrådets publikations enhet.

Eventuellt beslut om tryckning av rapporten görs då arbetet är slutfört. Eventuella kostnader för tryckning belastar inte projektet.

Konsulten skall vid projektets start ta fram en kort, populärt skriven text om projektet på ett skandinaviskt språk och på engelska (eventuellt även på isländska/finska) vilken används i informationsspridningen om pågående projekt. När projektet är avslutat ska konsulten utarbeta en kort sammanfattning (”policy brief”) på ett skandinaviskt språk och engelska (samt eventuellt isländska/finska) om projektets (politiskt relevanta) resultat för kommunikation av projektets resultat och som underlag för pressmeddelande och sociala media.

## Administrativa villkor

NME under Nordiska Ministerrådet förvaltar projektet. En styrgrupp kommer att tillsättas bestående av medlemmar från NME. Projektet skall genomföras med nära samarbete med styrgruppen och ett uppstartsmöte, var samtliga eventuella subkontrakterade deltar, skall hållas inom 1 månad efter kontraktsundertecknande. Styrgruppen skall godkänna framdrift och utkast till rapport. Order om publicering av rapporten ges av styrgruppen.

NME administrerar projektet, men kontrakt tecknas mellan vinnande anbudsgivares organisation och NME:s koordinatorns förvaltningsorgan (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Finland. VAT FI22969621). *Eventuell moms (VAT) ingår i budgeten och det är organisationens, hos det vinnande anbudet, skyldighet att utreda med sin nationella skattemyndighet kring skyldighet att betala moms för projektets genomförsel*.

## Språk

Rapporten skall skrivas på engelska med grundlig sammanfattning på ett skandinaviskt språk (danska, norska eller svenska).

Anbudet kan skrivas på ett skandinaviskt språk eller engelska.

## Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan ([registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi](mailto:registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi) ) och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer **EPOELY/2565/2022**

Länk till budgetschema: [Budgetskema](https://www.norden.org/sites/default/files/2019-05/Budgetskema%20til%20projektbeskrivelse%20SKANDINAVISK%2017-00604-37.xlsx)

Länk till anbudsutlysningen finns även på: <https://www.norden.org/sv/sok-stod>

Skicka gärna ytterligare bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen, t.ex. en fristående projektbeskrivning. CV:s skickas som samlad separat fil.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

* Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
* Tidsplan
* Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
* Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
* Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
* Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme per person och övriga utgifter
* Planerad informationsspridning av projektet

Enligt Nordiska ministerrådets stödordning, bör projektet gagna Norden. Därför ska varje projekt inkludera minst tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland.

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

[Om stöd från Nordiska ministerrådet](https://www.norden.org/sv/omstod)

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

## Sista ansökningsdatum

2022-12-09

## *Relaterade organisationer*

Nordiska arbetsgruppen för Miljö- och Ekonomi (NME)

## Kontakt

*Lotta Eklund*

*Telefon: +358 400 359 448*

*E-post:* [*lotta.eklund@ely-keskus.fi*](mailto:jens.perus@ely-keskus.fi)

**NME:**

*Bent Arne Sæther*

*E-post:* [*bent-arne.sather@kld.dep.no*](mailto:bent-arne.sather@kld.dep.no)

*Cecilia Andreasson*

*E-post:* [*ceand@mim.dk*](mailto:ceand@mim.dk)